## Slide 1: Проектное задание по дисциплине “Анализ и моделирование процессов”
Исмагилова Диана
Кожабаева Джамиля
Халиуллова Алина
Хваткова Ирина
Храмцова Алёна
14.1-120

## Slide 2: ГЕМБА: наблюдение за процессами
В рамках Гемба мы наблюдали за процессами ведущих специалистов отделов ЦРКП и ППС
Всего нами было проанализировано более 50 процессов:
самый длительный процесс занимает 35 минут - проверка откликов на hh.ru. и 55 минут - сбор документов и передача их на подпись в главное здание
Основные потери: ожидание, переделывание, движение
Совокупные потери во временном выражении - 192 минуты

## Slide 3
Основные потери процесса:
Ожидание от ~ 4 ч 26 мин до ~ 7 дней
Транспортировка ~ 80 минут
Лишняя обработка: ~ 38 мин
Переделывание: ~ 33 минуты
Схема текущего процесса
Самый краткий срок процесса
Обработка заявления ~ 55 минуты
Обработка заявления с учетом его передачи в главное здание ~135 минут
С учетом ожидания подписи процесс растягивается от 6,25 часа до 7,25 рабочих дней

## Slide 4
Схема текущего процесса

## Slide 5
Схема текущего процесса

## Slide 6
Схема текущего процесса

## Slide 7
Схема текущего процесса

## Slide 8: Ключевые проблема в рамках процесса:
Сотрудникам ППС каждый год, в период заполнения графика отпусков, при утверждении заявлений на отпуск необходима подпись проректора на каждом заявления, из-за чего им приходится дважды в день относить документы в главное здание, на что уходит около 2х часов в день = 40 часов в месяц
Также сотрудников не уведомляют, что проректора нет на месте и часто получается ситуация, что сотрудник может несколько дней подряд тратить время на того, чтобы дойти до кабинета проректора, чтобы узнать, что документы не готовы, так как проектор ещё не вернулся

## Slide 9
Кафедры, которым нужно составлять график отпусков
Заполненное заявление на отпуск
Проверка и исправление заполненных данных
Получение заявление
Ожидание готовности документов
Сформированный график отпусков сотрудников
Кафедры, формирующие график отпусков
Поставщики
Входы
Процессы
Результаты
Клиенты
SIPOC
Передача заявление на подпись проректору
Подшивка заявление в личное дело сотрудника
Возврат готовых документов в отдел ППС
Преподаватели, которым нужно определиться со сроками отпусков

## Slide 10: SMART: Формулировка цели
Уже через 3 месяца после внедрения платформы “Битрикс24” в работу отдела ППС при планировании отпусков сотрудников КФУ можно упростить и ускорить процесс обработки и принятии заявления с ~ 5 дней до 1 дня
S - specific
Конкретность
~
Упрощение и ускорение процесса формирования графика отпусков ППС КФУ
~
Снижение времени обработки одного заявления с ~ 5 дней до 1 дня
~
Да, нужно ввести в пользование программу Битрикс24 для планирования графика отпусков
~
Такой процесс в КФУ происходит 3 раза в год с каждым ППС
~
3 месяца
M- measurable
Измеримость
A - achievable
Достижимость
R - relevant
Актуальность
T - time bound
Ограниченность по времени

## Slide 11: Определение ожидаемых выгод:
Эффект от реализации идеи
Экономический
Неэкономический
Разность доходов и расходов на реализацию идеи
Доходы: высвобождение рабочего времени
Расходы: организационные расходы внедрение, оплата подписки
Рост производительности процесса
Более быстрое формирование графиков отпусков

## Slide 12: Планирование проекта
Апрель - Май 2025 | Июнь 2025 | Июль 2025 | Август 2025 | Сентябрь 2025
Наблюдение и выявление процессов с наибольшими потерями |  |  |  | 
 | Сбор и анализ всех данных, касательно процесса составления графика отпусков |  |  | 
 |  | Выбор подписки, внедрение платформы и обучение сотрудников по работе с ней |  | 
 |  |  | Тестирование платформы, доработка спорных моментов | 
 |  |  |  | Формирование нового графика отпусков с использованием платформы

## Slide 13: 5 причин почему текущий процесс занимает длительное время

## Slide 14: 5 причин почему текущий процесс занимает длительное время

## Slide 15
VSM модель
Подача заявления
Обработка заявления
Внесение заявления в систему
Отправка на подписание проректору
Преподаватели, отправляющие заявления на отпуск
кафедры, которые отправляют заявления на отпуск
Планирование
Контроль
отслеживание времени обработки
проверка через электронные системы
проверка подписания ректором заявления
Ожидание
Время выполнения
5 мин
20 мин
4 часа
17 мин
7 мин
5 мин

## Slide 16
Диаграмма “Спагетти”

## Slide 17
Модель Ишикавы

## Slide 18
Процесс:
Подпроцесс:
Этапы:
Заполнение заявления кафедров
Переделывание в случае ошибки, в ином случае обработка заявление сотрудников ППС
Подписание проректором заявления
Формирование графика отпусков
Заполнение заявления
Передача его в ППС
Проверка заявление
Печать заявления
Подписание проректором заявления
Внос данных в систему

## Slide 19
Прием и обработка заявлений на отпуск
Заявления на отпуск
Календарь отпусков
Оформленный отпуск
Обновленный график отпусков
Руководитель подразделения
Трудовой кодекс
Политика компании по отпускам
Битрикс24
IDEF0

## Slide 20: Целевой процесс :
Одной из самой затратной по времени части процесса является доставка заявлений до главного здания на подпись проректору и ожидание готовности этих документов, для того, чтобы вернуть эти документы обратно в отдел по работе с ППС и вложить в личное дело сотрудника.
Внедрив платформу БИТРИКС24 в работу отдела ППС можно упросить и ускорить процесс обработки заявления и составления графика отпусков, за счет исключения бумажного документооборота из процесса.

## Slide 21
Целевой процесс

## Slide 22: БИТРИКС дает возможность руководителю, HR и сотруднику:
Уходить в отпуск согласно графика, без стрессов и волнений.
1
2
3
4
5
7
Выбирать желаемые даты для отпуска, не попадая в конфликт с коллегами.
Подавать заявки на отпуск онлайн.
Проверять наличие конфликтов расписаний сотрудников.
Формировать график отсутствий и общий календарь.
Получать уведомления о дате приближения отпуска.
Производить при необходимости пересмотр планов отпусков.
6

## Slide 23: Сформированный программой БИТРИКС график отпусков в виде списка

## Slide 24: Сформированный программой БИТРИКС график отпусков в виде канбан

## Slide 25
Таким образом целевой процесс сокращается за счёт исключения приёмной комиссии из процесса, т.к. каждый сотрудник самостоятельно через личный кабинет заполняет заявление на отпуск, а руководитель получат сформированный список отпусков, который он проверяет и напрямую отправляет в электронном виде специалисту по работе с ППС.
У специалиста по работе с ППС также сокращается время на обработку заявлений за счёт того, что теперь в самой программе есть встроенные шаблоны для печати приказа, в котором разом будут сразу прописаны все сотрудники и сроки их отпусков. Таким образом проректору на подпись относится единый приказ, в котором прописаны все сотрудники, а не заявление каждого сотрудника.
Благодаря введения общей системы уведомления о готовности документов (например, google таблица), сокращается время процесса, так как сотрудникам можно сразу пропускать отделы, в которых не готовы документы, а не тратить время на обход каждого отдела, чтобы проверить готовность документов.

## Slide 27: Расчет трудоемкости процесса:
~ 19,69 = 20 сотрудников
~ 2,9 = 3 сотрудников
135 мин *6615 чел * 2 раза в год
168 часов*12 мес * 0,75
20 мин *6615 чел * 2 раза в год
168 часов*12 мес * 0,75
Такого снижения трудоемкости процесса можно добиться за счет внедрения в процесс сервиса Битрикс, который позволяет устранить такие потери, как транспортировка, лишняя обработка, ожидание, а также сократить количество сотрудников на 17 человек
Расчет трудоемкости текущего процесса:
Расчет трудоемкости целевого процесса:

## Slide 28: Расчет трудоемкости процесса:
Мы считаем, что для КФУ подойдет Облачное решение (SaaS) – Bitrix24 «Предприятие», так как:
Нет ограничений на пользователей (подходит для 6000+ сотрудников).
Встроенные инструменты для workflow:
Процессы (Бизнес-процессы) – можно настроить подачу, рассмотрение и утверждение заявлений.
Дискуссии, задачи, документооборот, групповые видеосозвоны
Также у этой подписки большой функционал, в который помимо планирования отпусков
Управление задачами и проектами
Управление клиентской базой
Организация внутренней коммуникации
Управление продажами и маркетингом
Внутренние порталы и сайты
Видеозвонки до 100 человек
Мессенджер
Учет рабочего времени и отчеты

## Slide 29: Расчет стоимости внедрения БИТРИКС:
Стоимость:
Стоимость подписки: 4 788 000 ₽/год (399 000 ₽/мес )
Дополнительные расходы: Настройка процессов = 200 000–500 000 ₽/ единоразово
Итого:
Внедрение платформы Битрикс в работу отдела ППС обойдется в:
Первый год с установкой - 5 000 000 рублей
Далее - 4 788 000 рублей в год

## Slide 30
20 сотрудников * 40 000 (зп) = 800 000 р
+ 30% (ст.взносы) = 1 040 000 р. в месяц (за год 12 480 000 р)
3 * 40 000= 120 000 р
+ 30% (страх.взносы) = 156 000 р. (за год 1 872 000 р.)
1 872 000 р + 5 000 000 р = 6 872 000 р
12 480 000 р - 6 872 000 р = 5 608 000 р
ЭКОНОМИЯ: 5 608 000 рублей
ВЫВОД: Выгодно
СЕЙЧАС
BITRIX24

## Slide 31
Нанять курьера на полный день для переноса процесса транспортировки документов с сотрудников на него, поскольку помимо одного заявления на отпуск нужно отнести и другие документы.
Заработная плата курьера (с занятостью на полный день) примерно 100 000р + 30%(старховые взносы) =130 000р
На транспортировку всех необходимых документов сотрудник тратит 1 час по 2 раза в день в месяц (20 рабочих дней)
(40 000р/168ч)*2*20д = 10 000р + 30%(страховые взносы) = 13 000р
Вывод:
Если курьер будет обслуживать все отделения университета, то скорее всего это окупиться, для точного ответа необходимо провести анализ на уровне всех подразделений КФУ.
Только для данного отделения курьер не выгоден
Что еще можно модернизировать?

## Slide 32: Вывод
РЕКОМЕНДАЦИИ
В данном процессе используется много лишних действий, которые сильно увеличивают его длительность. Например, переделывание неверно заполненных заявлений, частая транспортировка документов в другое здание, заполнение заявлений в систему вручную.
Для автоматизации процессов установить Битрикс
Создать единую систему оповещений между сотрудниками для более быстрой работы (Битрикс, если у него есть такой функционал, Яндекс Диск в режиме совместимости)
Создать единый шаблон для заявлений

## Slide 34
Bombardiro Crocodilo
Ballerina Cappuccina
Spijuniro Golubiro
Bobrito Bondito

## Slide 35
Chimpanzini Bannanini
Tralalero Tralala
Tung Tung Tung Sahur
Boneca Ambalabu
Trippi Troppi
Liriri Larira

## Slide 36
Frigo Camelo
La Vacca Saturno Saturnita
Cappuccino Assassino